## Ark1
|  | År | 2019 | [7 empty] | 2020 | [52 empty] | 2021
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Styringsplan for (Navn på prosjekt ) | 2019-11-08 | 2022-08-05
Milepæler | 2019-11-08 | 2022-08-05 | bar: 2019 45; 2019 47; 2019 49; 2020 3; 2021 25; 2021 27; 2021 31
Signert kontrakt (Opprinnelig august 2019) | 2019-11-08 | 2019-11-08 | bar: 2019 45
Fremlegge detalj fremdrift (Nivå 2) opp. Okt 19 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | bar: 2019 47
Prosjektering | 2019-12-02 | 2020-06-24 | bar: 2019 49
IG mottat senest 13.01.2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | bar: 2020 3
Innsending av rammesøknad (BH mottatt 13.08.19) | 2020-01-13 | 2020-01-13 | bar: 2020 3
Oppstart byggeplass oppr. okt 19 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | bar: 2020 3
Bygningsmessig ferdigstillelse oppr. uke 15 2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | bar: 2021 25
Overlevere FDV dokumentasjon oppr. uke 15 2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | bar: 2021 25
Godkjent fullskalatest opprinnelig uke 17 2021 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | bar: 2021 27
Sluttfase 4 uker oppr. uke 18 2021 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | bar: 2021 27
Teknisk ferdigstillelse opprinnelig uke 17 2021 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | bar: 2021 27
Delovertakelse bygg oppr. uke 21 2021 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | bar: 2021 31
Oppstart prøvedrift | 2021-08-06 | 2021-08-06 | bar: 2021 31
Overtakelse Tekniske anlegg | 2022-08-05 | 2022-08-05
Godkjent prøvedrift | 2022-08-05 | 2022-08-05
Grunnarbeider | 2020-01-20 | 2020-10-23 | [97 empty] | 32 | bar: 2020 4 to 2020 29; 2020 31 to 2020 33; 2020 41 to 2020 43
Masseutskiftning | 2020-01-20 | 2020-02-21 | 2020 4: 5; 2020 5: 5; 2020 6: 5; 2020 7: 5; 2020 8: 5 | 25
Graving VA (Utvendig byggekropp) | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 2020 5: 5; 2020 6: 5; 2020 7: 5; 2020 8: 5; 2020 9: 5 | 25
Graving for bunnledning (Innvendig byggekropp) | 2020-02-24 | 2020-03-13 | 2020 9: 5; 2020 10: 5; 2020 11: 5 | 15
Bærelag | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 2020 11: 5; 2020 12: 5; 2020 13: 5; 2020 14: 5; 2020 15: 5; 2020 16: 5; 2020 17: 5 | 35
Klargjøring anleggsvei | 2020-04-20 | 2020-06-12 | 2020 17: 5; 2020 18: 5; 2020 19: 5; 2020 20: 5; 2020 21: 5; 2020 22: 5; 2020 23: 5; 2020 24: 5; 2020 25: 5; 2020 26: 5; 2020 27: 5; 2020 28: 5; 2020 29: 5 | 65
Graving i vei | 2020-08-24 | 2020-09-11 | 2020 35: 5; 2020 36: 5; 2020 37: 5 | 15
Grunnarbeider Elektriker | 2020-03-09 | 2020-10-23 | [97 empty] | 9 | bar: 2019 45 to 2021 36
Utvendig EL (Utanfor byggekropp), Jording | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2020 11: 5; 2020 12: 5; 2020 13: 5 | 15
Legging strøm under fundament | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2020 11: 5; 2020 12: 5; 2020 13: 5 | 15
Legging strøm inn i området for bunnplate FASE 1 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 2020 31: 5; 2020 32: 5; 2020 33: 5 | 15
Legging strøm inn i området for bunnplate FASE 2 | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020 41: 5; 2020 42: 5; 2020 43: 5 | 15
Grunnarbeider Rørlegger | 2020-03-09 | 2020-10-23 | [97 empty] | 9 | bar: 2019 45 to 2021 36
Utvendig VA (Utanfor byggekropp) | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2020 36: 5; 2020 37: 5 | 10
Legging VA under fundament | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 2020 11: 5; 2020 12: 5; 2020 13: 5 | 15
Legging VA inn i området for bunnplate FASE 1 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 2020 27: 5; 2020 28: 5; 2020 29: 5 | 15
Legging VA inn i området for bunnplate FASE 2 | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020 27: 5; 2020 28: 5; 2020 29: 5; 2020 41: 5; 2020 42: 5; 2020 43: 5 | 30
Energibrønn | 2020-03-16 | 2020-04-24 | [97 empty] | 9 | bar: 2020 25 to 2020 33
Energibrønn | 2020-03-16 | 2020-04-24 | 2020 25: 5; 2020 26: 5; 2020 27: 5; 2020 28: 5; 2020 29: 5; 2020 30: 5; 2020 31: 5; 2020 32: 5; 2020 33: 5 | 45
Betongarbeider | 2020-05-04 | 2020-06-26 | [97 empty] | 8 | bar: 2020 19 to 2020 26
Betongarbeider FASE 1 | 2020-05-04 | 2020-05-29 | [97 empty] | 4 | bar: 2019 45 to 2021 36
El-grube | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2020 19: 5 | 5
Heisgrube | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 2020 19: 5; 2020 20: 5; 2020 21: 5; 2020 22: 5 | 20
Kranfundament | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 2020 19: 5; 2020 20: 5; 2020 21: 5; 2020 22: 5 | 20
Stripefundament | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 2020 19: 5; 2020 20: 5; 2020 21: 5; 2020 22: 5 | 20
Betongarbeider FASE 2 | 2020-06-01 | 2020-06-26 | [97 empty] | 4 | bar: 2019 45 to 2021 36
Stripefundament | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020 23: 5; 2020 24: 5; 2020 25: 5; 2020 26: 5; 2020 27: 5; 2020 28: 5 | 30
Fundament inngangsparti | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 2020 37: 5
Massivtre | 2020-06-22 | 2020-10-24 | [97 empty] | 19 | bar: 2020 25 to 2020 43
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Fase 1 massivtre - 1 etg. | 2020-06-22 | 2020-07-25 | [97 empty] | 6 | bar: 45 to 1 36
Montering av vinkler og beslag mot grunn | 2020-06-22 | 2020-07-04 | 1 25: 5; 1 26: 5 | 10
Montering av vegger | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5 | 20
Montering av buet vegg | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5 | 20
Montering av søyler | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5 | 20
Montering av dragere | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5 | 20
Montering av dekker | 2020-07-13 | 2020-07-25 | 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5 | 15
Ekstra innfesting - Vinkler, beslag og spikerplater | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5 | 20
Fase 1 massivtre - 2 etg. | 2020-07-20 | 2020-08-15 | [97 empty] | 4 | bar: 45 to 1 36
Montering av vegger | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 1 30: 5; 1 31: 5; 1 32: 5; 1 33: 5 | 20
Montering av buetvegg | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 1 30: 5; 1 31: 5; 1 32: 5; 1 33: 5 | 20
Montering av søyler | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 1 30: 5; 1 31: 5; 1 32: 5; 1 33: 5 | 20
Montering av dragere | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 1 30: 5; 1 31: 5; 1 32: 5; 1 33: 5 | 20
Montering av dekker | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 1 32: 5; 1 33: 5 | 10
Ekstra innfesting - Vinkler, beslag og spikerplater | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 1 30: 5; 1 31: 5; 1 32: 5; 1 33: 5 | 20
Fase 1 massivtre - Generelt | 2020-06-22 | 2020-08-15 | [97 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Montering av trapp | 2020-07-06 | 2020-07-18 | 1 28: 5; 1 29: 5 | 10
Mottak av massivtre | 2020-06-22 | 2020-08-15 | 1 26: 5; 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5; 1 31: 5; 1 32: 5; 1 33: 5 | 40
Fase 2 massivtre - 1 etg. | 2020-08-10 | 2020-09-26 | [97 empty] | 7 | bar: 45 to 1 36
Montering av vinkler og beslag for grunn | 2020-08-10 | 2020-08-22 | 1 33: 5; 1 34: 5 | 10
Montering av vegger | 2020-08-17 | 2020-09-26 | 1 34: 5; 1 35: 5; 1 36: 5; 1 37: 5; 1 38: 5; 1 39: 5 | 30
Montering av søyler | 2020-08-17 | 2020-09-26 | 1 34: 5; 1 35: 5; 1 36: 5; 1 37: 5; 1 38: 5; 1 39: 5 | 30
Montering av dragere | 2020-08-17 | 2020-09-26 | 1 34: 5; 1 35: 5; 1 36: 5; 1 37: 5; 1 38: 5; 1 39: 5 | 30
Montering av dekker | 2020-08-31 | 2020-09-26 | 1 36: 5; 1 37: 5; 1 38: 5; 1 39: 5 | 20
Ekstra innfesting - Vinkler, beslag og spikerplater | 2020-08-17 | 2020-09-26 | 1 34: 5; 1 35: 5; 1 36: 5; 1 37: 5; 1 38: 5; 1 39: 5 | 30
Fase 2 massivtre - 2 etg. | 2020-09-07 | 2020-10-24 | [97 empty] | 7 | bar: 45 to 1 36
Montering av vegger | 2020-09-07 | 2020-10-24 | 1 40: 5; 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5 | 30
Montering av søyler | 2020-09-07 | 2020-10-24 | 1 40: 5; 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5 | 30
Montering av dragere | 2020-09-07 | 2020-10-24 | 1 40: 5; 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5 | 30
Montering av dekker | 2020-09-28 | 2020-10-24 | 1 40: 5; 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5 | 35
Ekstra innfesting - Vinkler, beslag og spikerplater | 2020-09-07 | 2020-10-24 | 1 40: 5; 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5 | 30
Fase 2 massivtre - Generelt | 2020-08-24 | 2020-10-24 | [97 empty] | 13 | bar: 45 to 1 36
Montering av rekkverk | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 1 45: 5; 1 46: 5 | 10
Montering av trapp | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 1 45: 5; 1 46: 5 | 10
Flikk på vegger og tak alle etasjer og faser | 2020-11-10 | 2020-11-20 | 1 46: 5; 1 47: 5; 1 48: 5
Mottak av massivtre | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 1 35: 5; 1 36: 5; 1 37: 5; 1 38: 5; 1 39: 5; 1 40: 5; 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5 | 45
Tett Bygg | [99 empty] | 19 | bar: 1 33 to 1 51
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Tettbygg Fase 1 | 2020-08-10 | 2020-10-30 | [97 empty] | 12 | bar: 45 to 1 36
Gesims ved Fasade | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 1 35: 5; 1 36: 5 | 10
Gesims ved Atrium | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 1 35: 5; 1 36: 5 | 10
Taktekking | 2020-09-07 | 2020-09-18 | 1 37: 5; 1 38: 5 | 10
Radon, isopor og armering, Del 1 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 1 34: 5 | 5
Legging gulvvarme, Del 1 | 2020-08-17 | 2020-08-26 | 1 34: 5; 1 35: 5 | 10
Støping av betongplate, Del 1 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 1 35: 5; 1 36: 5 | 10
Legging av rør på massivtre dekke plan 2 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 1 36: 5
Legging av trinnlydisolasjon og armering på massivtre plan 2 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 1 36: 5
Legging av gulvvarmerør dekke plan 2 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 1 37: 5
Påstøp plan 2 FASE 1 | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 1 38: 5; 1 39: 5 | 10
Uttørking | 2020-09-14 | 2020-10-02 | 1 38: 5; 1 39: 5; 1 40: 5 | 15
Utlekting og isolering | 2020-08-17 | 2020-09-04 | 1 34: 5; 1 35: 5; 1 36: 5 | 15
Tyvek og utlekting | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 1 36: 5; 1 37: 5 | 10
Vindu Fasader/Utegård, Dører og Glassfasader | 2020-09-14 | 2020-10-23 | 1 38: 5; 1 39: 5; 1 40: 5; 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5 | 30
Beslag for vindu, dører og glass | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 1 39: 5; 1 40: 5; 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5 | 25
Kledning på yttervegg - Nord-Vest,Sør-Øst,Nord-Øst, |  |  | 1 41: 5; 1 42: 5; 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5 | 25
Gesimsbeslag - Nord-Vest, Sør-Øst,Sør-Vest, Atrium |  |  | 1 45: 5; 1 46: 5; 1 47: 5; 1 48: 5 | 20
Øst - Vinduer, blikk og panel i transportåpninger mot øst |  |  | 1 45: 5; 1 46: 5
Atrium - Vindusramme og blikk |  |  | 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5
Atrium - Kledning |  |  | 1 46: 5; 1 47: 5
Atrium - Demontering stillas og montering glass |  |  | 1 47: 5; 1 48: 5
Tettbygg Fase 2 | [99 empty] | 9 | bar: 45 to 1 36
Gesims ved Fasade |  |  | 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5 | 15
Gesims ved Utegård |  |  | 1 45: 5; 1 46: 5 | 10
Taktekking |  |  | 1 45: 5; 1 46: 5; 1 47: 5; 1 48: 5; 1 49: 5 | 25
Radon, isopor og armering. (Gulv på grunn, fase 2) |  |  | 1 48: 5; 1 49: 5 | 10
Legging gulvvarme. (Gulv på grunn, fase 2) |  |  | 1 49: 5; 1 50: 5 | 10
Støping av betongplate. (Gulv på grunn, fase 2) |  |  | 1 49: 5; 1 50: 5; 1 51: 5 | 15
Uttørking |  |  | 1 46: 5; 1 47: 5; 1 48: 5; 1 49: 5; 1 50: 5 | 25
Legging av rør på massivtre dekke plan 2 |  |  | 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5 | 15
Legging av trinnlydisolasjon og armering på massivtre plan 2 |  |  | 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5 | 20
Legging av gulvvarmerør dekke plan 2 |  |  | 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5 | 20
Påstøp plan 2 FASE 2 (foruten noen mindre områder i komr 2.2 som må tas fortløpende) |  |  | 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5; 1 47: 5 | 20
Utlekting og isolering |  |  | 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5 | 15
Tyvek og utlekting |  |  | 1 45: 5; 1 46: 5; 1 47: 5 | 15
Vindu Fasader/Utegård, Dører og Glassfasader |  |  | 1 45: 5; 1 46: 5; 1 47: 5 | 15
Beslag for vindu og dører |  |  | 1 47: 5; 1 48: 5 | 10
Montering av svalgang |  |  | 1 48: 5; 1 49: 5; 1 50: 5
Kledning på yttervegg - Nord-Vest,Sør-Øst,Nord-Øst,Utegård |  |  | 1 48: 5; 1 49: 5; 1 50: 5; 1 51: 5; 1 52: 5 | 25
Gesimsbeslag - Nord-Vest, Sør-Øst,Sør-Vest, Utegård |  |  | 1 49: 5; 1 50: 5; 1 51: 5; 1 52: 5 | 20
Takvindu |  |  | 1 49: 5; 1 50: 5; 1 51: 5; 1 52: 5
Demontering stillas |  |  | 1 52: 5
Rekkverk/panel og himling på svalgang, samt tilpassing panel mot svalgang |  |  | 1 52: 5; 1 2: 5; 1 3: 5 | 15
Innredning, innvendinge arbeider | 2020-10-05 | 2021-05-14 | [97 empty] | 30 | bar: 1 41 to 1 51; 1 1 to 1 19
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 2.1 | 2020-10-05 | 2021-04-02 | [97 empty] | 24 | bar: 45 to 1 36
Bygg 1. Forberedende arbeider og TKR 2.1 | 2020-10-05 | 2020-11-27 | [97 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Forberedende arbeider | 2020-10-05 | 2020-10-09 | [97 empty] | 1 | bar: 1 41
KOMR ->TKR 2.1 ->R-2031 og ->R-2080
Påforing | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 1 41: 5 | 5
Veggbehandling | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 1 42: 5 | 5
Gulvbehandling | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 1 42: 5 | 5
Tekniskrom 2.1 -> R-2031 og ->R2080 EL, RØR, VENT, AUTO | 2020-10-19 | 2020-11-27 | 1 43: 5; 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5; 1 47: 5; 1 48: 5 | 30
Bygg 2. Utlekting vegger | 2020-10-12 | 2020-10-23 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 1 36
Utlekting vegger | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 1 42: 5; 1 43: 5 | 10
Bygg 3. Skjult anlegg TEKN i vegger | 2020-10-26 | 2020-11-13 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 1 36
Tekniske fag | 2020-10-26 | 2020-11-13 | 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5 | 15
Brannsikring | 2020-10-26 | 2020-11-13 | 1 44: 5; 1 45: 5; 1 46: 5 | 15
Bygg 4. Lukking av vegger | 2020-11-16 | 2020-12-04 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 1 36
Lukking av vegger | 2020-11-16 | 2020-12-04 | 1 47: 5; 1 48: 5; 1 49: 5 | 15
Bygg 5. Overflate vegger | 2020-12-07 | 2021-01-08 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 1 36
Malerarbeid | 2020-12-07 | 2021-01-08 | 1 50: 5; 1 51: 5; 1 1: 5 | 15
Bygg 6. Absorbenter | 2021-01-11 | 2021-01-29 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 1 36
Absorbenter direkte på vegg | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 1 2: 5; 1 3: 5; 1 4: 5 | 15
Bygg 7. Tekniskeføringer | 2021-02-01 | 2021-02-19 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 1 36
Tekniske fag | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 1 5: 5; 1 6: 5; 1 7: 5 | 15
Branngardin og rulleport | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 1 5: 5; 1 6: 5; 1 7: 5 | 15
Bygg 8. Himling og gulv | 2021-02-22 | 2021-03-05 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 1 36
Himling inkl nedhengt absorbenter | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 1 8: 5; 1 9: 5 | 10
Gulvbehandling | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 1 8: 5; 1 9: 5 | 10
Bygg 9. Dører, lister og systeminnredning | 2021-03-08 | 2021-03-19 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 1 36
Dørmontasje, Systemvegger, Listing og fuging | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 1 10: 5; 1 11: 5 | 10
Bygg 10. Sluttkomplettering, Fast innredning, Lås og Beslag | 2021-03-22 | 2021-04-02 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 1 36
Sluttkomplimentering EL, Rør, VENT, Lås&Beslag, Fast bygginnredning | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 1 12: 5; 1 13: 5 | 10
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 1.1 | 2020-10-12 | 2021-04-09 | [97 empty] | 24 | bar: 45 to 5 36
Bygg 1. Forberedende arbeider og ->TKR 1.1 ->R-1035, R-1081 og R1056 | 2020-10-12 | 2020-12-04 | [97 empty] | 8 | bar: 45 to 5 36
Forberedende arbeider | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 42: 5 | 5
KOMR TKR 1.1 ->R-1035, ->R-1081 og ->R-1056 Hovedtavle EL
Påforing | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 42: 5 | 5
Veggbehandling | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 43: 5 | 5
Gulvbehandling | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 43: 5 | 5
Tekniskrom 1.1 ->R-1035, ->R-1081 og ->R-1056 Hovedtavle EL,Rør,VENT,AUTO | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 44: 5; 45: 5; 46: 5; 47: 5; 48: 5; 49: 5 | 30
Bygg 2. Utlekting vegger | 2020-10-19 | 2020-10-30 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Utlekting vegger | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 43: 5; 44: 5 | 10
Bygg 3. Skjult anlegg TEKN i vegger | 2020-11-02 | 2020-11-20 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2020-11-02 | 2020-11-20 | 45: 5; 46: 5; 47: 5 | 15
Brannsikring | 2020-11-02 | 2020-11-20 | 45: 5; 46: 5; 47: 5 | 15
Bygg 4. Lukking av vegger | 2020-11-23 | 2020-12-11 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 5 36
Lukking av vegger | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 48: 5; 49: 5; 50: 5 | 15
Bygg 5. Overflate vegger | 2020-12-14 | 2021-01-15 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 5 36
Malerarbeid | 2020-12-14 | 2021-01-15 | 51: 5; 1: 5; 2: 5 | 15
Bygg 6. Absorbenter | 2021-01-18 | 2021-02-05 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 5 36
Absorbenter direkte på vegg | 2020-01-18 | 2020-02-05 | 3: 5; 4: 5; 5: 5 | 15
Bygg 7. Tekniskeføringer | 2021-02-08 | 2021-02-26 | [97 empty] | 3 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 6: 5; 7: 5; 8: 5 | 15
Branngardin og rulleport | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 6: 5; 7: 5; 8: 5 | 15
Bygg 8. Himling og gulv | 2021-03-01 | 2021-03-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Himling inkl nedhengt absorbenter | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 9: 5; 10: 5 | 10
Gulvbehandling | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 9: 5; 10: 5 | 10
Bygg 9. Dører, lister og systeminnredning | 2021-03-15 | 2021-03-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Dørmontasje, Systemvegger, Listing og fuging | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 11: 5; 5 12: 5 | 10
Bygg 10. Sluttkomplettering, Fast innredning, Lås og Beslag | 2021-03-29 | 2021-04-09 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Sluttkomplimentering EL, Rør, VENT, Lås&Beslag, Fast bygginnredning | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 5 13: 5; 5 14: 5 | 10
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 2.3 | 2020-11-16 | 2021-03-19 | [97 empty] | 16 | bar: 45 to 5 36
Bygg 1. Forberedende arbeider og IKT 2.2 ->R-2060 | 2020-11-16 | 2021-01-22 | [97 empty] | 8 | bar: 45 to 5 36
Forberedende arbeider | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 47: 5 | 5
KOMR IKT 2.2 _> IKT 2060
Påforing | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 47: 5 | 5
Veggbehandling | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 48: 5 | 5
Gulvbehandling | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 48: 5 | 5
IKT 2.1 -> R-2060 EL, Rør, VENT, AUTO | 2020-11-30 | 2021-01-22 | 49: 5; 50: 5; 51: 5; 1: 5; 2: 5; 3: 5 | 30
Bygg 2. Utlekting vegger | 2020-11-23 | 2020-11-27 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Utlekting vegger | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 48: 5 | 5
Bygg 3. Skjult anlegg TEKN i vegger | 2020-11-30 | 2020-12-04 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 49: 5 | 5
Brannsikring | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 49: 5 | 5
Bygg 4. Lukking av vegger | 2020-12-07 | 2020-12-18 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Lukking av vegger | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 50: 5; 51: 5 | 10
Bygg 5. Overflate vegger | 2021-01-04 | 2021-01-15 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Malerarbeid | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 1: 5; 2: 5 | 10
Bygg 6. Absorbenter | 2021-01-18 | 2021-01-29 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Absorbenter direkte på vegg | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 3: 5; 4: 5 | 10
Bygg 7. Tekniskeføringer | 2021-02-01 | 2021-02-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 5: 5; 6: 5 | 10
Branngardin og rulleport | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 5: 5; 6: 5 | 10
Bygg 8. Himling og gulv | 2021-02-15 | 2021-02-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Himling inkl nedhengt absorbenter | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 7: 5; 8: 5 | 10
Gulvbehandling | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 7: 5; 8: 5 | 10
Bygg 9. Dører, lister og systeminnredning | 2021-03-01 | 2021-03-05 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Dørmontasje, Systemvegger, Listing og fuging | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 9: 5 | 5
Bygg 10. Sluttkomplettering, Fast innredning, Lås og Beslag | 2021-03-08 | 2021-03-19 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Sluttkomplimentering EL, Rør, VENT, Lås&Beslag, Fast bygginnredning | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 10: 5; 11: 5 | 10
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 2.4 | 2020-11-30 | 2021-04-02 | [97 empty] | 16 | bar: 45 to 5 36
Bygg 1. Forberedende arbeider og TKR 2.3 ->R-2079 | 2020-11-30 | 2021-02-05 | [97 empty] | 8 | bar: 45 to 5 36
Forberedende arbeider | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 49: 5 | 5
KOMR TKR 2.3 -> R-2079
Påforing | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 49: 5 | 5
Veggbehandling | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 50: 5 | 5
Gulvbehandling | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 50: 5 | 5
Tekniskrom 2.3 -> R-2079 EL, Rør, VENT, AUTO | 2020-12-14 | 2021-02-05 | 51: 5; 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5 | 30
Bygg 2. Utlekting vegger | 2020-12-07 | 2020-12-11 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Utlekting vegger | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 50: 5 | 5
Bygg 3. Skjult anlegg TEKN i vegger | 2020-12-14 | 2020-12-18 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 51: 5 | 5
Brannsikring | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 51: 5 | 5
Bygg 4. Lukking av vegger | 2021-01-04 | 2021-01-15 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Lukking av vegger | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 1: 5; 2: 5 | 10
Bygg 5. Overflate vegger | 2021-01-18 | 2021-01-29 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Malerarbeid | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 3: 5; 4: 5 | 10
Bygg 6. Absorbenter | 2021-02-01 | 2021-02-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Absorbenter direkte på vegg | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 5: 5; 6: 5 | 10
Bygg 7. Tekniskeføringer | 2021-02-15 | 2021-02-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 7: 5; 8: 5 | 10
Branngardin og rulleport | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 7: 5; 8: 5 | 10
Bygg 8. Himling og gulv | 2021-03-01 | 2021-03-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Himling inkl nedhengt absorbenter | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 9: 5; 5 10: 5 | 10
Gulvbehandling | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 9: 5; 5 10: 5 | 10
Bygg 9. Dører, lister og systeminnredning | 2021-03-15 | 2021-03-19 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Dørmontasje, Systemvegger, Listing og fuging | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 11: 5 | 5
Bygg 10. Sluttkomplettering, Fast innredning, Lås og Beslag | 2021-03-22 | 2021-04-02 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Sluttkomplimentering EL, Rør, VENT, Lås&Beslag, Fast bygginnredning | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 5 12: 5; 5 13: 5 | 10
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 1.2 | 2020-12-14 | 2021-04-16 | [97 empty] | 16 | bar: 45 to 5 36
Bygg 1. Forberedende arbeider | 2020-12-14 | 2020-12-18 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Forberedende arbeider | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 51: 5 | 5
Bygg 2. Utlekting vegger | 2021-01-04 | 2021-01-08 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Utlekting vegger | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 1: 5 | 5
Bygg 3. Skjult anlegg TEKN i vegger | 2021-01-11 | 2021-01-15 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2: 5 | 5
Brannsikring | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2: 5 | 5
Bygg 4. Lukking av vegger | 2021-01-18 | 2021-01-29 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Lukking av vegger | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 3: 5; 4: 5 | 10
Bygg 5. Overflate vegger | 2021-02-01 | 2021-02-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Malerarbeid | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 5: 5; 6: 5 | 10
Bygg 6. Absorbenter | 2021-02-15 | 2021-02-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Absorbenter direkte på vegg | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 7: 5; 8: 5 | 10
Bygg 7. Tekniskeføringer | 2021-03-01 | 2021-03-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 9: 5; 10: 5 | 10
Branngardin og rulleport | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 9: 5; 10: 5 | 10
Bygg 8. Himling og gulv | 2021-03-15 | 2021-03-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Himling inkl nedhengt absorbenter | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 11: 5; 5 12: 5 | 10
Gulvbehandling | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 11: 5; 5 12: 5 | 10
Bygg 9. Dører, lister og systeminnredning | 2021-03-29 | 2021-04-02 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Dørmontasje, Systemvegger, Listing og fuging | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 13: 5 | 5
bygg 10. Sluttkomplettering, Fast innredning, Lås og Beslag | 2021-04-05 | 2021-04-16 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Sluttkomplimentering EL, Rør, VENT, Lås&Beslag, Fast bygginnredning | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 5 14: 5; 5 15: 5 | 10
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 1.3 | 2021-01-11 | 2021-04-30 | [97 empty] | 16 | bar: 45 to 5 36
Bygg 1. Forberedende arbeider og TKR 1.2 ->R-1101 Energisentral og ->R-1102 Sprinkler | 2021-01-11 | 2021-01-15 | [97 empty] | 8 | bar: 45 to 5 36
Forberedende arbeider | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2: 5 | 5
KOMR TKR 1.2 -> R-1101 Energisentral og -> R-1102 Sprinkler
Påforing | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2: 5 | 5
Veggbehandling | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 3: 5 | 5
Gulvbehandling | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 3: 5 | 5
Tekniskrom 2.3 -> R-2079 EL, Rør, VENT, AUTO | 2021-01-25 | 2021-03-05 | 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 9: 5 | 30
Bygg 2. Utlekting vegger | 2021-01-18 | 2021-01-22 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Utlekting vegger | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 3: 5 | 5
Bygg 3. Skjult anlegg TEKN i vegger | 2021-01-25 | 2021-01-29 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 4: 5 | 5
Brannsikring | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 4: 5 | 5
Bygg 4. Lukking av vegger | 2021-02-01 | 2021-02-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Lukking av vegger | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 5: 5; 6: 5 | 10
Bygg 5. Overflate vegger | 2021-02-15 | 2021-02-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Malerarbeid | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 7: 5; 8: 5 | 10
Bygg 6. Absorbenter | 2021-03-01 | 2021-03-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Absorbenter direkte på vegg | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 9: 5; 10: 5 | 10
Bygg 7. Tekniskeføringer | 2021-03-15 | 2021-03-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 11: 5; 12: 5 | 10
Branngardin og rulleport | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 11: 5; 12: 5 | 10
Bygg 8. Himling og gulv | 2021-03-29 | 2021-04-09 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Himling inkl nedhengt absorbenter | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 13: 5; 5 14: 5 | 10
Gulvbehandling | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 13: 5; 5 14: 5 | 10
Bygg 9. Dører, lister og systeminnredning | 2021-04-12 | 2021-04-16 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Dørmontasje, Systemvegger, Listing og fuging | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 15: 5 | 5
Bygg 10. Sluttkomplettering, Fast innredning, Lås og Beslag | 2021-04-19 | 2021-04-30 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Sluttkomplimentering EL, Rør, VENT, Lås&Beslag, Fast bygginnredning | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 5 16: 5; 5 17: 5 | 10
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 1.4 | 2021-01-18 | 2021-05-07 | [97 empty] | 16 | bar: 45 to 5 36
Bygg 1. Forberedende arbeider | 2021-01-18 | 2021-01-22 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Forberedende arbeider | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 3: 5 | 5
Bygg 2. Utlekting vegger | 2021-01-25 | 2021-01-29 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Utlekting vegger | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 4: 5 | 5
Bygg 3. Skjult anlegg TEKN i vegger | 2021-02-01 | 2021-02-05 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5: 5 | 5
Brannsikring | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5: 5 | 5
Bygg 4. Lukking av vegger | 2021-02-08 | 2021-02-19 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Lukking av vegger | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 6: 5; 7: 5 | 10
Bygg 5. Overflate vegger | 2021-02-22 | 2021-03-05 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Malerarbeid | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 8: 5; 9: 5 | 10
Bygg 6. Absorbenter | 2021-03-08 | 2021-03-19 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Absorbenter direkte på vegg | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 10: 5; 11: 5 | 10
Bygg 7. Tekniskeføringer | 2021-03-22 | 2021-04-02 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 12: 5; 13: 5 | 10
Branngardin og rulleport | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 12: 5; 13: 5 | 10
Bygg 8. Himling og gulv | 2021-04-05 | 2021-04-16 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Himling inkl nedhengt absorbenter | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 14: 5; 15: 5 | 10
Gulvbehandling | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 14: 5; 15: 5 | 10
Bygg 9. Dører, lister og systeminnredning | 2021-04-19 | 2021-04-23 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Dørmontasje, Systemvegger, Listing og fuging | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 16: 5 | 5
Bygg 10. Sluttkomplettering, Fast innredning, Lås og Beslag | 2021-04-26 | 2021-05-07 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Sluttkomplimentering EL, Rør, VENT, Lås&Beslag, Fast bygginnredning | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 5 17: 5; 5 18: 5 | 10
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 2.2 | 2021-01-25 | 2021-05-14 | [97 empty] | 16 | bar: 45 to 5 36
Bygg 1. Forberedende arbeider | 2021-01-25 | 2021-01-29 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Forberedende arbeider | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 4: 5 | 5
Bygg 2. Utlekting vegger | 2021-02-01 | 2021-02-05 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Utlekting vegger | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5: 5 | 5
Bygg 3. Skjult anlegg TEKN i vegger | 2021-02-08 | 2021-02-12 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 6: 5 | 5
Brannsikring | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 6: 5 | 5
Bygg 4. Lukking av vegger | 2021-02-15 | 2021-02-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Lukking av vegger | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 7: 5; 8: 5 | 10
Bygg 5. Overflate vegger | 2021-03-01 | 2021-03-12 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Malerarbeid | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 9: 5; 10: 5 | 10
Bygg 6. Absorbenter | 2021-03-15 | 2021-03-26 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Absorbenter direkte på vegg | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 11: 5; 12: 5 | 10
Bygg 7. Tekniskeføringer | 2021-03-29 | 2021-04-09 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Tekniske fag | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 13: 5; 14: 5 | 10
Branngardin og rulleport | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 13: 5; 14: 5 | 10
Bygg 8. Himling og gulv | 2021-04-12 | 2021-04-23 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Himling inkl nedhengt absorbenter | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 15: 5; 16: 5 | 10
Gulvbehandling | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 15: 5; 16: 5 | 10
Bygg 9. Dører, lister og systeminnredning | 2021-04-26 | 2021-04-30 | [97 empty] | 1 | bar: 45 to 5 36
Dørmontasje, Systemvegger, Listing og fuging | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 17: 5 | 5
Bygg 10. Sluttkomplettering, Fast innredning, Lås og Beslag | 2021-05-03 | 2021-05-14 | [97 empty] | 2 | bar: 45 to 5 36
Sluttkomplimentering EL, Rør, VENT, Lås&Beslag, Fast bygginnredning | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 5 18: 5; 5 19: 5 | 10
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Heismontering | 2021-03-15 | 2021-05-07 | [97 empty] | 7 | bar: 11 to 17
Støvbinding innv. heis | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 11: 5 | 5
Montering heis | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 12: 5; 13: 5 | 10
Kroker innv. for heis | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 14: 5; 15: 5 | 10
Sertifisering kroker | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 16: 5 | 5
Lys og tele/data | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 17: 5 | 5
Utomhus | 2020-09-28 | 2021-08-06 | [97 empty] | 22 | bar: 40 to 46; 17 to 5 31
Utomhusarbeider etappe 1 | 2021-03-01 | 2021-08-06 | 9: 5; 10: 5; 11: 5; 12: 5; 13: 5; 14: 5; 15: 5; 16: 5; 17: 5; 5 18: 5; 5 19: 5; 5 20: 5; 5 21: 5; 5 22: 5; 5 23: 5; 5 24: 5; 5 25: 5; 5 26: 5; 5 27: 5; 5 28: 5; 5 29: 5; 5 30: 5; 5 31: 5 | 115
Solcelle TAK | 2021-05-31 | 2021-06-18 | [97 empty] | 3 | bar: 5 22 to 5 24
Solcelle montering/testing | 2021-05-31 | 2021-06-18 | 5 22: 5; 5 23: 5; 5 24: 5 | 15
Trimmet ferdigstillelse | 2021-02-08 | 2021-08-06 | [97 empty] | 22 | bar: 6 to 5 27
|  | Uke nr. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
KOMR 2.1 | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Bygg 11. Test, Befaringer og utbedringer |  |  | 1 16: 5; 1 17: 5; 1 18: 5; 1 19: 5; 1 20: 5; 1 21: 5; 1 22: 5; 1 23: 5 | 40
Test EL |  |  | 1 16: 5 | 5
Test AUTO |  |  | 1 17: 5 | 5
Test RØR |  |  | 1 18: 5 | 5
Forvask |  |  | 1 19: 5 | 5
Test VENT |  |  | 1 20: 5 | 5
Lukking himling |  |  | 1 21: 5 | 5
Mangelbefaring |  |  | 1 22: 5 | 5
Utbedring feil og mangler |  |  | 1 23: 5 | 5
KOMR 1.1 | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Bygg 11. Test, Befaringer og utbedringer |  |  | 1 17: 5; 1 18: 5; 1 19: 5; 1 20: 5; 1 21: 5; 1 22: 5; 1 23: 5; 1 24: 5 | 40
Test EL |  |  | 1 17: 5 | 5
Test AUTO |  |  | 1 18: 5 | 5
Test RØR |  |  | 1 19: 5 | 5
Forvask |  |  | 1 20: 5 | 5
Test VENT |  |  | 1 21: 5 | 5
Lukking himling |  |  | 1 22: 5 | 5
Mangelbefaring |  |  | 1 23: 5 | 5
Utbedring feil og mangler |  |  | 1 24: 5 | 5
KOMR 2.3 | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Bygg 11. Test, Befaringer og utbedringer |  |  | 1 18: 5; 1 19: 5; 1 20: 5; 1 21: 5; 1 22: 5; 1 23: 5; 1 24: 5; 1 25: 5 | 40
Test EL |  |  | 1 18: 5 | 5
Test AUTO |  |  | 1 19: 5 | 5
Test RØR |  |  | 1 20: 5 | 5
Forvask |  |  | 1 21: 5 | 5
Test VENT |  |  | 1 22: 5 | 5
Lukking himling |  |  | 1 23: 5 | 5
Mangelbefaring |  |  | 1 24: 5 | 5
Utbedring feil og mangler |  |  | 1 25: 5 | 5
KOMR 2.4 | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Bygg 11. Test, Befaringer og utbedringer |  |  | 1 19: 5; 1 20: 5; 1 21: 5; 1 22: 5; 1 23: 5; 1 24: 5; 1 25: 5; 1 26: 5 | 40
Test EL |  |  | 1 19: 5 | 5
Test AUTO |  |  | 1 20: 5 | 5
Test RØR |  |  | 1 21: 5 | 5
Forvask |  |  | 1 22: 5 | 5
Test VENT |  |  | 1 23: 5 | 5
Lukking himling |  |  | 1 24: 5 | 5
Mangelbefaring |  |  | 1 25: 5 | 5
Utbedring feil og mangler |  |  | 1 26: 5 | 5
KOMR 1.2 | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Bygg 11. Test, Befaringer og utbedringer |  |  | 1 20: 5; 1 21: 5; 1 22: 5; 1 23: 5; 1 24: 5; 1 25: 5; 1 26: 5; 1 27: 5 | 40
Test EL |  |  | 1 20: 5 | 5
Test AUTO |  |  | 1 21: 5 | 5
Test RØR |  |  | 1 22: 5 | 5
Forvask |  |  | 1 23: 5 | 5
Test VENT |  |  | 1 24: 5 | 5
Lukking himling |  |  | 1 25: 5 | 5
Mangelbefaring |  |  | 1 26: 5 | 5
Utbedring feil og mangler |  |  | 1 27: 5 | 5
KOMR 1.3 | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Bygg 11. Test, Befaringer og utbedringer |  |  | 1 21: 5; 1 22: 5; 1 23: 5; 1 24: 5; 1 25: 5; 1 26: 5; 1 27: 5; 1 28: 5 | 40
Test EL |  |  | 1 21: 5 | 5
Test AUTO |  |  | 1 22: 5 | 5
Test RØR |  |  | 1 23: 5 | 5
Forvask |  |  | 1 24: 5 | 5
Test VENT |  |  | 1 25: 5 | 5
Lukking himling |  |  | 1 26: 5 | 5
Mangelbefaring |  |  | 1 27: 5 | 5
Utbedring feil og mangler |  |  | 1 28: 5 | 5
KOMR 1.4 | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Bygg 11. Test, Befaringer og utbedringer |  |  | 1 22: 5; 1 23: 5; 1 24: 5; 1 25: 5; 1 26: 5; 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5 | 40
Test EL |  |  | 1 22: 5 | 5
Test AUTO |  |  | 1 23: 5 | 5
Test RØR |  |  | 1 24: 5 | 5
Forvask |  |  | 1 25: 5 | 5
Test VENT |  |  | 1 26: 5 | 5
Lukking himling |  |  | 1 27: 5 | 5
Mangelbefaring |  |  | 1 28: 5 | 5
Utbedring feil og mangler |  |  | 1 29: 5 | 5
KOMR 2.2 | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Bygg 11. Test, Befaringer og utbedringer |  |  | 1 23: 5; 1 24: 5; 1 25: 5; 1 26: 5; 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5 | 40
Test EL |  |  | 1 23: 5 | 5
Test AUTO |  |  | 1 24: 5 | 5
Test RØR |  |  | 1 25: 5 | 5
Forvask |  |  | 1 26: 5 | 5
Test VENT |  |  | 1 27: 5 | 5
Lukking himling |  |  | 1 28: 5 | 5
Mangelbefaring |  |  | 1 29: 5 | 5
Utbedring feil og mangler |  |  | 1 30: 5 | 5
Alle KOMR | [99 empty] | 8 | bar: 45 to 1 36
Byggvask/Sluttvask |  |  | 1 24: 5; 1 25: 5; 1 26: 5; 1 27: 5; 1 28: 5; 1 29: 5; 1 30: 5; 1 31: 5 | 40
STORSKALTEST |  |  | 1 27: 5 | 5