## 2023_Milestone plan
Kategorie | Stakeholder | Aufgabe | Definition of Done (DoD) | Owner | Semester | Status | Kommentar | Dokumente / Referenz
Buchhaltung | Softwarepartner | Impower Import Test | Erste vollständige WEG mit Julian onboarded | Kinga | Q1 2023 | Done
Buchhaltung | Softwarepartner | Impower Import ET | Import aller ET Daten done | Kinga | Q1 2023 | Done
Buchhaltung | Softwarepartner | Impower Import Objekt | Import aller Objekt Partner-Daten done | Kinga | Q1 2023 | Done
Buchhaltung |  | Impower Payment | Erstes Rechnung mit Impower bezahlt | Kinga | Q1 2023 | Upcoming
Buchhaltung |  | Impower SEPA | Erste Lastschrift mit Impower gezogen | Kinga | Q1 2023 | Upcoming
Buchhaltung |  | Impower Kontoblatt | Erstes Kontoblatt mit Impower gezogen | Kinga | Q1 2023 | Upcoming
Buchhaltung |  | Impower - BankingVZ Integration | Integration mit BankingVZ ist live | Julius | Q1 2023 | Upcoming
Buchhaltung |  | Impower - BankingVZ Kontoauszug | Kontoauszüge können schnell gezogen aus BVZ gezogen werden | Julius | Q2 2023 | Upcoming
Buchhaltung |  | Impower - BankingVZ Automatisierung | Kontoauszüge können werden automatisch in Sharepoint abgelegt | Julius | Q2 2023 | Later
Buchhaltung |  | Sharepoint - BankingVZ Integration | Integration mit BankingVZ ist live | Julius | Q2 2023 | Upcoming
Buchhaltung |  | DKB SEV Konten | SEV Konto für WEG-ETs bestellt | Eva | Q1 2023 | Upcoming
Marketing |  | 6 Blog Artikel live | Ersten 6 Blog Artikel sind ready | Alina | Q1 2023 | Done
Marketing |  | Flyer | Flyer vorbereitet, Posteinwurf getestet | Julius | Q2 2023 | Later
Onboarding | Bank | Kontoeröffnung DKB | DKB Kontoeröffnung für alle neuen WEGs erfolgt | Eva | Q1 2023 | Done | Brauchen unterschriebene ETV Protokolle
Onboarding | Bank | Gläubiger IDs der WEGs | Gläubiger IDs aller WEGs erhalten für SEPA Lastschriften | Eva | Q1 2023 | Done
Onboarding | Eigentümer | ET Daten Masterliste | Einpflegen aller WEG ETs in eigene Masterliste mit Eigentumsanteil und Wohngeldzahlung | Kinga | Q1 2023 | Done
Onboarding | Eigentümer | Willkommen-Schreiben raus | Alle verschickt via Brief oder Email | Frederike | Q1 2023 | Done
Onboarding | Partner/Versorger | Objekt-Partner Liste | Für jede WEG haben wir eine Übersicht der wichtigsten Partner | Kinga | Q1 2023 | Current
Onboarding | Eigentümer | Trello und Ordnerstruktur | Struktur für jede WEG der Kohorte angelegt | Kinga | Q1 2023 | Done
Onboarding | Hausverwaltungen | Abholung der Unterlagen | Alle Akten sind im Archiv der Forster49 | Julius | Q1 2023 | Done
Onboarding | Softwarepartner | Scannen der Unterlagen | Alle wichtigen Unterlagen gescannt und in Datadumps verteilt | Julius | Q1 2023 | Almost Done
Onboarding | Softwarepartner | Ordner sortiert und zum scannen geschickt | Unterlagen zu DropScan geschickt | Julius | Q1 2023 | Almost Done
Onboarding | Partner/Versorger | Versorger informiert, Vollmacht verschickt | Alle wichtigen Versorger kontaktiert | Frederike | Q1 2023 | Current
Onboarding |  | Wichtigen Dokumente beschriftet und in den jeweiligen Objektordnern |  | Kinga | Q1 2023 | Upcoming
Onboarding |  | Generelle Aushänge vorbereitet | DIN A4 Aushang mit wichtigen Kontaktdaten und Ansprechpartnern als PDF zum Drucken vorbereitet | Kinga | Q1 2023 | Done
Onboarding |  | WEG-spezifische Aushänge vorbereitet | DIN A4 Aushang mit wichtigen Kontaktdaten und Ansprechpartnern als PDF zum Drucken vorbereitet | Kinga | Q1 2023 | Upcoming
Produkt |  | Sharepoint live | SharePoint als Beiratplattform für Buchhaltung | Julius | Q1 2023 | Done
Produkt |  | SEPA Form | SEPA Einzugsermächtigung online funktioniert | Julius | Q1 2023 | Done
Produkt |  | Blog Website live | Ersten 6 Blog Artikel sind online | Julius | Q1 2023 | Current
Produkt |  | Vergleichsportal online | TBD | Julius | Q2 2023 | Later
Produkt |  | Dashboard Zugänge fertig | Zugänge sind vorbereitet und fertig | Julius | Q1 2023 | Later
Produkt |  | Einladung Dashboard raus | Einladungen an ETs verschickt | Julius | Q1 2023 | Later
Produkt |  | Docs in Dashboard | Alle wichtigen Dokumente, die in SharePoint sind, sind auch über das Dashboard zu finden | Kinga | Q1 2023 | Later
Produkt |  | Umlaufbeschluss design |  | Julius | Q2 2023 | Later
Produkt |  | Arbeitsweise durchdacht FD <> Mails <> Trello |  | Julius | Q1 2023 | Upcoming
Recruiting |  | Werkstudent | Werkstudent/in eigentstellt | Julius | Q1 2023 | Done
Recruiting |  | Vermietungspartner | Makler/in eingestellt | Julius | Q1 2023 | Done
Recruiting |  | Hauswart/wärtin einstellen | Anfragen | Anna | Q1 2023 | Done
Recruiting |  | SEO Spezialist | SEO Spezialist eingestellt | Yaroslav | Q2 2023 | Done
Verwaltung |  | Aushang konzipiert | Übersichtliches, guter Aushang erstellt | Anna | Q1 2023 | Done
Verwaltung |  | SEPA Form erstellt | SEPA Einzugsermächtigung analog ist bereit | Frederike | Q1 2023 | Done
Verwaltung |  | ETV Einladung Template |  | TBD | Q2 2023 | Later
Verwaltung |  | Vulcavo Portal | Portal vorbereitet | TBD | Q2 2023 | Later
Verwaltung |  | Umlaufbeschluss Template |  | TBD | Q2 2023 | Later
Verwaltung |  | Macros / Canned Responses | Zweite Version der Canned Responses in Freshdesk erstellt | TBD | Q2 2023 | Current
Verwaltung |  | SEV Angebote verschickt | Alle ETs haben ein SEV Angebot erhalten | Anna | Q1 2023 | Done
Verwaltung |  | Protokoll WEG Begehung | Template Begehung ggf. angepasst | Anika | Q1 2023 | Later
Verwaltung |  | Emaillisten erstellen | Emaillisten einrichten, sodass jede WEG eine Liste hat und jede WEG einen gesonerten Beiratverteiler | Kinga | Q1 2023 | Done
Verwaltung |  | Themenliste in Trello aufgenommen | Für jede WEG haben wir wichtige Themen als Card im jeweiligen Trello festgehalten | Anna | Q1 2023 | Current

## Onboarding_Deepdive
| Einheiten ca. | Datum ETV | Datum Übergang | Beschluss: Ralph gewählt | VV von Kunden unterschrieben | ETV Protokoll erhalten und abgelegt | Kontakt der HV | Email Kontakt der HV, Datum kontaktiert | Erstellung JA 2022 | Digitale ET Liste erhalten und abgelegt | Anschreiben an ETs versandt | Stammdaten in die Buchhaltung eingetragen | Stammdaten gecheckt | Trello und Ordnerstruktur angelegt | Kurier Drop-off mit Julius koordiniert | Kurier confirmed | Konten beantragt | Konten live | Gläubiger-ID erhalten | Physische Akten erhalten | Ordner sortiert und zum scannen geschickt | Ordner sortiert und zum scannen geschickt | Versorger- übersicht erstellt | Versorger informiert | Stammdaten geprüft | Gescannte Ordner in DataDump Ordner des Objektes | Wichtigen Dokumente beschriftet und im Objektordner | Stammdaten in die Ralph Database exportiert |  | 7573 | 90876
| Julius | Julius | Julius | Julius | Frederike | Frederike | Kinga | Frederike |  | Frederike | Frederike | Frederike | Kinga | Kinga | Frederike | Frederike | Eva | Eva | Eva | Julius | Julius | Julius | Frederike | Frederike | Kinga | Julius | Kinga | Kinga | Netto pro Einheit | Umsatz
Marienburger24 | 17 | 2022-07-01 | 1.9.2022 | [5 empty] | XXX | [12 empty] | 2023-01-23
Pappelallee83 | 21 | 2022-11-01 | 1.1.2023 |  |  |  |  | zuletzt erinnert 14.12. | keine Antwort | frederike@ralph-hv.de | ohne Kontonummer, am 30.12. per Brief |  |  |  |  | per 20.12. für den 05.01 | [12 empty] | 25 | 425 | 5100
Lucy-Lameck10 | 17 | 2022-10-01 | 1.1.2023 |  | bitte erinnern |  |  | info@hv-adiuvare.de zuletzt erinnert 14.12. | keine Antwort | frederike@ralph-hv.de | ohne Kontonummer, am 29.12. als E-Mail |  |  |  |  | per 01.01. für 06.01. | [12 empty] | 25 | 525 | 6300
Karl-Kunger55 | 28 | 2022-11-01 | 1.1.2023 |  |  |  | Reanovo Berlin Nordost GmbH & Co. KG Bundesallee 185 10717 Berlin Jan-Carlos Wischnewski +49 30 88588-567 +49 163 7779742 | zuletzt erinnert 15.12. |  |  | ohne Kontonummer, am 23.12. per Brief, mit Kontonummer 24.01. |  |  |  | Freitag 27/1/2023 | per 14.12. für den 12.01. / as of 15th noch nicht angekommen |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h76aLINkgkPj7mI9q7eQ0JJOM9ISI7OmnVFLbq2NtCA/edit?usp=share_link | [10 empty] | 30 | 510 | 6120
Karl-Kunger56 | 27 | 2022-11-01 | 1.1.2023 |  |  |  | Sylvia Schütt Immobilienmanagement Nunsdorfer Ring /-9 12277 Berlin | info@im-schuett.de | NO |  | ohne Kontonummer, am 23.12. per Brief |  |  |  |  | per 14.12. für den 04.01. | [5 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 23 | 644 | 7728
Kielblock2 | 15 | 2022-11-01 | 1.1.2023 |  |  |  |  | schreiber@berliner-hausverwaltung.ag | NO |  | ohne Kontonummer, am 23.12. per Brief |  |  |  |  | per 14.12. für den 04.01. | [12 empty] | 23 | 621 | 7452
Sander4 | 33 | Dez 2022 | 1.1.2023 |  | abgeschickt |  | Kremer Hausverwaltung Danckelmannstraße 9, 14059 Berlin Katrin Plathe Buchhalterische Sachbearbeitung T +49 30 326 715 20 plathe@kremerhv.de | 18.12.plathe@kremerhv.de | NO Aber wenn wir Änderungen in der Buchhaltung 2022 finden, würden sie das für 2022 eingeben. | anna@ralph-hv.de | ohne Kontonummer, am 04.01. per Brief |  |  |  |  | per 02.01. für 04.01. | [7 empty] | 11.01.2023 |  |  |  |  | 30 | 450 | 5400
Grimm23 | 37 | Dez 2022 | 1.1.2023 |  |  |  |  | carsten.meyer@bundm-immo.de; info@chronimo.net | JA | frederike@ralph-hv.de | ohne Kontonummer, am 02.01. per Brief |  |  |  |  | per 28.12. für 13.01. | [5 empty] | 2023-01-23 |  | 11.01.2023 |  |  |  |  | 23 | 759 | 9108
Adalbert33/Melchior35 | 18 | Dez 2022 | 1.1.2023 |  | abwarten, gab Änderungswünsche |  |  | 18.12. post@remsperger-hv.de | NO | frederike@ralph-hv.de | ohne Kontonummer, am 12.01. als E-Mail, mit Kontonummer 24.01. |  |  |  |  | per 30.12. für 06.01. |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h76aLINkgkPj7mI9q7eQ0JJOM9ISI7OmnVFLbq2NtCA/edit?usp=share_link |  |  |  | 2023-01-23 | [6 empty] | 23 | 851 | 10212
Haupt20 | 10 | Dez 2022 | 1.1.2023 |  | abgeschickt |  |  | info@hv-adiuvare.de zuletzt angeschrieben 14.12. | keine Antwort |  | ohne Kontonummer, am 12.01. als E-Mail |  |  |  |  | per 01.01. für 06.01 | [12 empty] | 30 | 540 | 6480
Apostel-Paulus35 | 25 | Dez 2022 | 1.1.2023 |  | abgeschickt |  |  | info@hv-adiuvare.de zuletzt angeschrieben 14.12. | keine Antwort |  | ohne Kontonummer, am 11.01. als E-Mail |  |  |  |  | per 01.01. für 06.01. | [12 empty] | 34 | 340 | 4080
Niederbarmin19 | 12 | Dez 2022 | 1.1.2023 |  | abgeschickt |  |  | info@fluckimmobilien.de 18.12. Fluck GmbH | NO | frederike@ralph-hv.de | ohne Kontonummer, am 03.01. als E-Mail mit Kontonummer 24.01. |  |  |  |  | per 28.12. für den 10.01. |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h76aLINkgkPj7mI9q7eQ0JJOM9ISI7OmnVFLbq2NtCA/edit?usp=share_link | [5 empty] | 11.01.2023 |  |  |  |  | 25 | 625 | 7500
Grünberger40 | 18 | Dez 2022 | 1.1.2023 |  |  |  |  | optima@optima-gmbh.de | NO |  | ohne Kontonummer, am 17.01. als E-Mail mit Kontonummer 24.01. | [6 empty] | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h76aLINkgkPj7mI9q7eQ0JJOM9ISI7OmnVFLbq2NtCA/edit?usp=share_link
Burgherren11 | 35 | Dez 2022 | 1.1.2023 | Noch nicht sicher | [24 empty] | 34 | 408 | 4896
Manteuffelstr. 6 | 15 | Dez 2022 | 1.1.2023 | Noch nicht sicher
[29 empty] | 25 | 875 | 10500

## Status_DKB_Konten
WEG | PLZ | Ort | Art des Kontos | IBAN | Anzahl Eigentümer | Vertragsbeginn | Bank
Adalbertstr. 33/Melchiorstr. 35 | 10179 | Berlin | Hausgeld | DE91120300001058657659 |  | 01.01.2023 | DKB | behalten
Adalbertstr. 33/Melchiorstr. 35 | 10179 | Berlin | Instandhaltung | DE52120300001058670777 |  |  | DKB | behalten
Adalbertstr. 33/Melchiorstr. 35 | 10179 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  |  |  | DKB
Apostel-Paulus-Straße 35 | 10823 | Berlin | Hausgeld | DE31120300001084434743 |  | 01.01.2023 | DKB
Apostel-Paulus-Straße 35 | 10823 | Berlin | Instandhaltung | DE36120300001084434750 |  |  | DKB
Apostel-Paulus-Straße 35 | 10823 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  |  |  | DKB
Grimmstraße 23 | 10967 | Berlin | Hausgeld | DE 45 12030000 1084434685 | 45 | 01.01.2023 | DKB
Grimmstraße 23 | 10967 | Berlin | Instandhaltung | DE 23 12030000 1084434693 |  |  | DKB
Grimmstraße 23 | 10967 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  |  |  | DKB
Hauptstraße 20 | 13158 | Berlin | Hausgeld | DE35120300001084434768 |  | 01.01.2023 | DKB
Hauptstraße 20 | 13158 | Berlin | Instandhaltung | DE13120300001084434776 |  |  | DKB
Hauptstraße 20 | 13158 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  |  |  | DKB
Karl-Kunger55 | 12435 | Berlin | Hausgeld | DE10 1203 0000 1084 3914 71 | 19 | 01.01.2023 | DKB | neu eröffnet
Karl-Kunger55 | 12435 | Berlin | Instandhaltung | DE09 1203 0000 1084 3914 89 |  |  | DKB | neu eröffnet
Karl-Kunger56 | 12435 | Berlin | Hausgeld | DE84 1203 0000 1084 3914 97 | 41 | 01.01.2023 | DKB
Karl-Kunger56 | 12435 | Berlin | Instandhaltung | DE62 1203 0000 1084 3915 05 |  |  | DKB
Kielblockstraße 2 | 10367 | Berlin | Hausgeld | DE97 12030000 1084391554 | 19 | 01.01.2023 | DKB
Kielblockstraße 2 | 10367 | Berlin | Instandhaltung | DE75120300001084391562 |  |  | DKB
Kielblockstraße 2 | 10367 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  |  |  | DKB
Lucy-Lameck-Straße 10 | 12049 | Berlin | Hausgeld | DE 17 12030000 1084391539 | 16 | 01.01.2023 | DKB
Lucy-Lameck-Straße 10 | 12049 | Berlin | Instandhaltung | DE 92 12030000 1084391547 |  |  | DKB
Lucy-Lameck-Straße 10 | 12049 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  |  |  | DKB
Marienburger 24 | 10405 | Berlin | Hausgeld | Penta | 14 | 1.9.2022 | Penta
Marienburger 24 | 10405 | Berlin | Instandhaltung | Penta |  |  | Penta
Marienburger 24 | 10405 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) | Penta |  |  | Penta
Niederbarnim19 | 10247 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  | 16 |  | DKB
Niederbarnimstraße 19 | 10247 | Berlin | Hausgeld | DE21120300001012962898 |  |  | DKB | behalten
Niederbarnimstraße 19 | 10247 | Berlin | Instandhaltung | DE60120300001015975889 |  |  | DKB | behalten
Pappelallee 83 | 10437 | Berlin | Hausgeld | DE 98 12030000 1084434701 | 36 | 01.01.2023 | DKB
Pappelallee 83 | 10437 | Berlin | Instandhaltung | DE 97 12030000 1084434719 |  |  | DKB
Pappelallee 83 | 10437 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  |  |  | DKB
Sanderstraße 4 | 12047 | Berlin | Hausgeld | DE40 1203 0000 10843 915 13 |  | 01.01.2023 | DKB
Sanderstraße 4 | 12047 | Berlin | Instandhaltung | DE18 1203 0000 1084 3915 21 |  |  | DKB
Sanderstraße 4 | 12047 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) | DE82 ZZZ0 0000 4355 75 |  |  | DKB
Eckert1 |  |  | noch nicht sicher
Grünberger Straße 40 | 10245 | Berlin | Hausgeld | DE17120300001066728906 |  |  | DKB | behalten
Grünberger Straße 40 | 10245 | Berlin | Instandhaltung | DE39120300001066728898 |  |  | DKB | behalten
Grünberger Straße 40 | 10245 | Berlin | Gläubiger-ID (für SEPAs) |  |  |  | DKB
Burgherren11 |  |  | noch nicht sicher

## Freshdesk_Canned Responses
Canned response title | Status | Frequency | Owner
Abrechnung Kaution | Done | Rare | Julius
Anfrage intern weitergleitet | Done | High | Julius
Anmeldung in Ihrer Wohnung | Done | High | Julius
Antrag auf Austritt/Eintritt aus Mietvertrag | Done | Rare | Julius
Antrag auf Untervermietung | Done | Medium | Julius
Auftrag | Done | High | Julius
Genehmigung Hundehaltung | Done | Rare | Julius
Ihre Reparaturanfrage ist Ihrer Versicherung zuzuordnen | Done | Rare | Julius
Infos benötigt für Ihren Mietvertrag ¦ We need your input for your rental contract | Done | High | Julius
Kautionsabrechnung | Done | Medium | Julius
Kooperationsanfrage (Weiterleitung) | Done | High | Julius
Kündigung muss von allen Mieter/innen unterschrieben werden | Done | Rare | Julius
Kündigungsbestätigung | Done | Medium | Julius
Mahnung wegen Mietzahlungsrückstand | Done | High | Julius
Erinnerung an Hausgeldzahlung | Upcoming | High | TBD
Rückstand auf WEG Konto | Upcoming | High | TBD
Mietschuldenfreiheit | Done | Medium | Julius
Nächste Schritte zum Mietvertrag | Done | Medium | Julius
Reparaturanfrage wird bearbeitet | Done | High | Julius
Unser SEV Angebot | Upcoming | High | TBD
Lastschriftmandat abgeben ¦ So einfach geht's | Upcoming | High | TBD
Ihr Ralph Portalzugang | Upcoming | High | TBD
Portal ¦ Passwort neu vergeben | Upcoming | Medium | TBD
Ihr SEV Kontoauszug | Upcoming | Medium | TBD
Stammdaten aktualisieren ¦ So einfach geht's | Upcoming | High | TBD
Jahresabrechnung ¦ FAQs | Upcoming | Medium | TBD
Nebenkostenabrechnung ¦ FAQs | Upcoming | Medium | TBD
Guthaben von Nebenkostenabrechnung einfordern (Mieter/in) | Upcoming | High | TBD
Guthaben von Jahresabrechnung einfordern (Eigentümer/in) | Upcoming | High | TBD
Nachzahlung Nebenkostenabrechnung (Mieter/in) | Upcoming | High | TBD
Nachzahlung Jahresabrechnung (Eigentümer/in) | Upcoming | High | TBD
Ihre Instandhaltungsanfrage ¦ Wir benötigen bitte mehr Infos | Upcoming | High | TBD

## Data validation
Kategorie | Stakeholder | Aufgabe | Beschreibung | Owner | Quartal | Deadline | Status | Frequenz
Buchhaltung | Hausverwaltungen |  |  | Kinga | Q1 2023 |  | Urgent | Rare
Onboarding | Partner/Versorger |  |  | Frederike | Q2 2023 |  | Almost Done | Medium
Instandhaltung | Handwerker |  |  | Anika | Q3 2023 |  | Done | High
Recruiting | Bank |  |  | TBD | Q4 2023 |  | Later
Dokumentenmanagement | Eigentümer |  |  | Eva | Q1 2024 |  | Upcoming
Marketing | Beirat |  |  | Anna | Q1 2024 |  | Current
Verwaltung | Hauswart |  |  | Julius | Q2 2024 |  | Blocked
ETV | Softwarepartner |  |  | Alina | Q3 2024 |  | Critical
Produkt |  |  |  | Anika | Q4 2024
|  |  |  | Yaroslav | Q1 2025